## AutoERP
AutoERP
Ganttov diagram Excel
V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie
Ganttov diagram Excel je zadarmo. Keď ručný Excel začne brzdiť firmu, AutoERP Projektové riadenie z neho spraví riadený proces.
• dáta vznikajú automaticky z faktúr, zákaziek, skladu, HR alebo CRM
• schvaľovanie, zodpovednosti a história zmien sú dohľadateľné
• menej prepisovania, menej chýb, menej verzií typu final_v3
• vhodné pre slovenské firmy, účtovné procesy a prevádzkové tímy
Vyskúšať AutoERP zadarmo: https://autoerp.sk/?utm_source=xlsx&utm_medium=template&utm_campaign=ganttov-diagram-excel
Tento súbor je praktická pomôcka, nie právna ani účtovná rada. Finálnu podobu overte podľa situácie firmy.

## Legislatíva 2026
Legislatívna a kvalitatívna kontrola 2026
Status | Legislatívne citlivé
Použitie | Pred odoslaním úradu, zákazníkovi alebo zamestnancovi skontrolujte údaje, sadzby, podpisy a väzbu na interný proces.
Tip do praxe | V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie: bez ručného prepisovania, s históriou zmien a dátami na jednom mieste.
Kontrolné body
✓ | Tento súbor nemá pevne predpísaný zákonný formulár. Dôležitá je interná konzistentnosť, auditná stopa a schválenie vo firme.
✓ | Pri použití ako účtovný, daňový alebo pracovnoprávny podklad overte finálnu podobu s účtovníkom, daňovým poradcom alebo právnikom.
Tip: ďalšia šablóna zadarmo | Gantt s automatickou kritickou reťazou

## Ganttov diagram
Ganttov diagram projektu Vytvorené v AutoERP — autoerp.sk/projektove-rizeni
[9 empty] | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-25 12:00 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-22 12:00 | 2026-06-29 12:00 | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-13 12:00 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-27 12:00 | 2026-08-03 12:00 | 2026-08-10 12:00 | 2026-08-17 12:00 | 2026-08-24 12:00 | 2026-08-31 12:00 | 2026-09-07 12:00 | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-26 12:00
ID | Úkol | Zodpovedný | Začátek | Konec | Dní | Pokrok % | Status | Závislost | T1 04.05 | T2 11.05 | T3 18.05 | T4 25.05 | T5 01.06 | T6 08.06 | T7 15.06 | T8 22.06 | T9 29.06 | T10 06.07 | T11 13.07 | T12 20.07 | T13 27.07 | T14 03.08 | T15 10.08 | T16 17.08 | T17 24.08 | T18 31.08 | T19 07.09 | T20 14.09 | T21 21.09 | T22 28.09 | T23 05.10 | T24 12.10 | T25 19.10 | T26 26.10
1.1 | Kick-off meeting + zadání projektu | David Strejc | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-05 12:00 |  | 100% | Hotovo | —
1.2 | Zber požiadaviek od kľúčových používateľov | Anna Nováková | 2026-05-06 12:00 | 2026-05-15 12:00 |  | 100% | Hotovo | 1.1
1.3 | Mapovanie existujúcich procesov | Petr Svoboda | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-22 12:00 |  | 85% | Probíhá | 1.2
2.1 | Analýza dát z Pohody (export, čistenie) | Tomáš Kováč | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-29 12:00 |  | 60% | Probíhá | 1.2
2.2 | Návrh datového modelu a integrací | Jana Procházková | 2026-05-25 12:00 | 2026-06-05 12:00 |  | 30% | Probíhá | 2.1
2.3 | Schválení specifikace zákazníkem | Klient | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-12 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 2.2
3.1 | Konfigurácia AutoERP — moduly a používateľé | Tomáš Kováč | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-26 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 2.3
3.2 | Migrácia dat (zákazníci, sklad, faktúry) | Anna Nováková | 2026-06-22 12:00 | 2026-07-03 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.3 | Integrace s e-shopem (Shoptet) | Petr Svoboda | 2026-06-29 12:00 | 2026-07-10 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.4 | Integrace s bankou (FIO API) | Jana Procházková | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-17 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.1
3.5 | Tlačová zostava faktúr a dodacích listov | Tomáš Kováč | 2026-07-13 12:00 | 2026-07-24 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.2
4.1 | UAT — testování klíčových používateľov | Klient + Anna | 2026-07-27 12:00 | 2026-08-07 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 3.5
4.2 | Oprava nálezov z UAT | Tým AutoERP | 2026-08-03 12:00 | 2026-08-14 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.1
4.3 | Školenie používateľov (5 sezení) | Anna Nováková | 2026-08-10 12:00 | 2026-08-21 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.2
5.1 | Ostrý start — go-live | David Strejc | 2026-08-24 12:00 | 2026-08-28 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 4.3
5.2 | Hyper-care support (první 2 týdny) | Tým AutoERP | 2026-08-31 12:00 | 2026-09-11 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 5.1
5.3 | Vyhodnocení projektu + retrospektiva | David Strejc | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-18 12:00 |  | 0% | Nezahájeno | 5.2
Souhrn projektu | [6 empty] | celkom dní / vážený pokrok
Tip: Na automatický výpočet harmonogramu, sledovanie zákaziek a kapacít zdrojov vyskúšajte AutoERP — autoerp.sk/projektove-rizeni
Šablóna od AutoERP
V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie: doklady, schvaľovanie a prehľady vznikajú automaticky z firemných dát.
Verzia: máj 2026 ¦ ganttuv-diagram-excel-vzor ¦ autoerp.sk

## Vizualizace
Ganttova vizualizace — denní rozlišení Každý sloupec = 1 den. Modrá = úkol. Žlutá = pokrok.
Úkol | 04.05 |  | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 06.07 | 13.07 | 20.07 | 27.07 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 07.09 | 14.09
1.1 Kick-off meeting + zadání projektu
1.2 Zber požiadaviek od kľúčových používateľov
1.3 Mapovanie existujúcich procesov
2.1 Analýza dát z Pohody (export, čistenie)
2.2 Návrh datového modelu a integrací
2.3 Schválení specifikace zákazníkem
3.1 Konfigurácia AutoERP — moduly a používateľé
3.2 Migrácia dat (zákazníci, sklad, faktúry)
3.3 Integrace s e-shopem (Shoptet)
3.4 Integrace s bankou (FIO API)
3.5 Tlačová zostava faktúr a dodacích listov
4.1 UAT — testování klíčových používateľov
4.2 Oprava nálezov z UAT
4.3 Školenie používateľov (5 sezení)
5.1 Ostrý start — go-live
5.2 Hyper-care support (první 2 týdny)
5.3 Vyhodnocení projektu + retrospektiva
Legenda: | Úkol (plánováno) | Pokrok (hotová část)
Šablóna od AutoERP
V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie: doklady, schvaľovanie a prehľady vznikajú automaticky z firemných dát.
Verzia: máj 2026 ¦ ganttuv-diagram-excel-vzor ¦ autoerp.sk

## Návod
Ako používat tuto šablonu Krok za krokem — od prázdného souboru po hotový harmonogram.
1. Otvorte list „Ganttov diagram"
Hlavný list obsahuje tabuľku úloh a vpravo časovú os rozdelenú po týždňoch. Šablóna je predvyplnená ukážkovým projektom „Implementácia ERP". Vlastné dáta zadáte prepísaním riadkov 6 a nižšie.
2. Vyplňte sloupce A–E (úkol, vlastník, termíny)
Do stĺpca A napíšte ID (napr. 1.1), do stĺpca B názov úlohy, do stĺpca C zodpovednú osobu, do stĺpca D dátum začatia (formát dd.mm.rrrr) a do stĺpca E dátum dokončenia.
3. Stĺpec F (Dní) sa vypočíta automaticky
Vzorec =E-D+1 vráti počet pracovných dní úlohy. Ak potrebujete pridať riadok, skopírujte ho z existujúceho — vzorec sa posunie korektne.
4. Zadejte pokrok ve sloupci G a status v H
Pokrok zadávejte akoo desetinné číslo 0–1 (Excel zobrazí akoo 0 %–100 %). Status vyberte z rozbalovacího seznamu — barva buňky se zmiení automaticky popodľa volby.
5. Časová osa se vykreslí sama
Stĺpce J–AI obsahujú 26 týždňov. Bunka sa zafarbí namodro, ak daný týždeň spadá do termínu úlohy, a nažlto, ak spadá do už splnenej časti (podľa pokroku %). Meniť nemusíte nič — vzorec sám reaguje na termíny.
6. Zkontrolujte souhrn dole
Na poriadokku „Souhrn projektu" vidíte celkový počet dní a vážený priemer pokroku. Vážení je popodľa délky úkolu — krátké úkoly s vysokým pokrokem nezkreslí celkový obraz.
7. Vytlačte alebo exportujte do PDF
Súbor je nastavený na A4 na šírku, fit na 1 stranu. Na export použite Súbor → Exportovať → PDF (Excel) alebo Súbor → Stiahnuť → PDF (Google Sheets).
8. Pri väčších projektoch prejdite na AutoERP
Táto šablóna zvládne 10–30 úloh a jeden projekt. Ak riadite 5+ projektov, zdieľate úlohy s tímom alebo potrebujete kapacitné plánovanie zdrojov, pozrite si modul Projektové riadenie v AutoERP — autoerp.cz/projektove-rizeni.
Vyskúšajte AutoERP zadarmo Projektové riadenie s Ganttovým diagramom, kapacitným plánovaním a napojením na faktúráciu. autoerp.sk/projektove-rizeni
Šablóna od AutoERP
V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie: doklady, schvaľovanie a prehľady vznikajú automaticky z firemných dát.
Verzia: máj 2026 ¦ ganttuv-diagram-excel-vzor ¦ autoerp.sk

## O šablóne
O tejto šablóne AutoERP — nástroje pre slovenské firmy
Co tato šablona umí
Hotový Ganttov diagram pre Excel, LibreOffice Calc a Google Sheets. 17 ukážkových úloh vo fázach Príprava → Analýza → Implementácia → Testovanie → Spustenie. Automatický výpočet dĺžky úlohy, vážený pokrok projektu, podmienené formátovanie pre status a časovú os.
Pro koho je určená
Pre projektových manažérov, výrobných riaditeľov a CEO menších firiem (do 50 zamestnancov), ktorí plánujú implementáciu ERP, stavebnú zákazku, marketingovú kampaň alebo ľubovoľný projekt s 10–30 úlohami. Šablóna je v slovenčine a rešpektuje slovenskú legislatívu (dátumy dd.mm.rrrr, úlohy v slovenčine).
Licence
Licencia MIT — šablónu môžete voľne používať, upravovať, šíriť a používať komerčne. Nemusíte uvádzať zdroj, ale potešíte nás. Plný text licencie: github.com/Draivix/ganttuv-diagram-generator/blob/main/LICENSE
GitHub
Zdrojový kód generátora aj celá šablóna sú na GitHube: github.com/Draivix/ganttuv-diagram-generator. Našli ste chybu alebo máte nápad na vylepšenie? Otvorte issue — odpovedáme do 24 hodín.
Vytvoril
Apertia Tech s.r.o. (IČO 27117758) — provozovatel AutoERP. Bratislava, ČR. Více o nás: autoerp.sk/o-nas
Potrebujete viac než šablónu?
AutoERP je modulárny ERP/CRM pre slovenské a české firmy. Projektové riadenie s Ganttovým diagramom, kapacitným plánovaním zdrojov, napojením na fakturáciu a sklad. Od 138 €/mesiac, bez licencií za používateľa. 14 dní zadarmo na vyskúšanie. Viac: autoerp.sk/projektove-rizeni
Vyskúšajte AutoERP zadarmo — 14 dní bez závazku autoerp.sk/projektove-rizeni
Šablóna od AutoERP
V AutoERP to urobíte 10x jednoduchšie: doklady, schvaľovanie a prehľady vznikajú automaticky z firemných dát.
Verzia: máj 2026 ¦ ganttuv-diagram-excel-vzor ¦ autoerp.sk